RIKKEICARE: USER STORY, AC VÀ TRELLO

Ứng dụng đặt lịch khám RikkeiCare

# Bước 1. User Story cho R5

Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám, để giá hiển thị cho bệnh nhân luôn đúng mà không phải chờ admin xử lý.

Vì sao chọn vai trò này, không chọn “admin RikkeiCare”:

- Người có nhu cầu và sẽ dùng chức năng này là quản lý phòng khám.

- Admin chỉ đang làm hộ qua email, đó là cách làm tạm. Viết theo admin thì story thành “admin cập nhật giá”, sai mục đích và giữ nguyên nút thắt cũ.

# Bước 2. Phần Then cho 2 AC

- AC 1 (thành công): Given quản lý phòng khám đã đăng nhập, When nhập giá mới cho một gói khám rồi nhấn “Lưu”, Then hệ thống lưu giá mới, hiện thông báo “Cập nhật giá thành công”, và bệnh nhân thấy giá mới trên trang gói khám.

- AC 2 (thất bại): Given quản lý để trống ô giá, When nhấn “Lưu”, Then hệ thống không lưu, giữ nguyên giá cũ và hiện thông báo lỗi “Vui lòng nhập giá” ngay tại ô giá.

# Bước 3. Thẻ R5 kéo sang “Ready for Sprint” được chưa?

Chưa được. Đối chiếu Definition of Ready:

| Điều kiện | Kết quả |
| --- | --- |
| Có User Story đủ 3 vế | Đạt |
| Có tiêu chí nghiệm thu | Đạt |
| Đã được ước lượng | Chưa: đề chỉ nói đã có story và AC. |
| Đủ nhỏ để làm xong trong 1 Sprint | Chưa biết: chưa ước lượng nên chưa kết luận được. |

Cách xử lý: đưa R5 vào buổi Refinement để nhóm ước lượng (ví dụ Planning Poker). Nếu đủ nhỏ thì mới kéo sang.

# Bước 4. Hoàn thiện thẻ R5 trên Trello

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Nhãn | Xanh dương (Feature), vì đây là tính năng mới. |
| Người phụ trách | Một Developer, ví dụ Dev A. |
| Checklist | 1. Làm form nhập giá và nút “Lưu”. 2. Xử lý lưu giá và báo lỗi khi để trống ô giá. 3. QA kiểm thử 2 AC. |
| Hạn hoàn thành | Ngày 8 của Sprint, chừa 2 ngày cho QA và sửa lỗi. |

Nếu R5 là việc ưu tiên cao nhất thì đặt thẻ ở trên cùng của cột.

# Bước 5. Đọc Burndown Chart

a) Ngày 6, đường lý tưởng còn 30 − 3×6 = 12 point, thực tế còn 20 point. Nhóm chậm 8 point so với kế hoạch.

b) Không nên. Chỉ trừ point khi thẻ xong hẳn, tức đạt Definition of Done và sang cột Done. “Xong 80%” nghĩa là chưa xong, nên chưa trừ gì. Trừ nửa chừng sẽ làm biểu đồ báo tiến độ đẹp hơn thực tế và che mất việc đang chậm.